## Hallazgos
Num | Problema | Descripcion
1 | Campo "flow" sin lugar en la base de datos | Las APIs de eventos y dispositivos envian el campo "flow" (SMS o PASSWORD), pero no existe ninguna columna en la base de datos donde guardarlo. Aca se guardaria en la db o solo se retornaria en la respuesta sin necesidad de guardarlo?
2 | Ruta distinta entre la API y el diagrama de flujo | La API y los diagramas de endpoint usan la ruta /security/question/form/..., pero el diagrama del usuario bloqueado usa /security/form/question/...
3 | El GET de dispositivos no devuelve el sistema operativo | Aca no faltaria devolver el sistema tambien el sistema en el GET o asi esta bien
6 | El POST de red no permite guardar el usuario y expone campos inexistentes | El POST /security/networks solo envia reason y blocked (mas headers), por lo que no hay forma de llenar la columna networks.user_id que existe en la base. Ademas la respuesta expone name y type, que no existen en la tabla networks. Aclarar el usuario del bloqueo y quitar los campos sobrantes.
7 | Codigo de respuesta distinto entre API y diagrama en POST de dispositivo | La API responde 200 al crear un dispositivo, pero el diagrama de secuencia devuelve 201.
8 | Nombres de campos distintos entre la API y la base de datos | En dispositivos y redes los nombres no coinciden: blocked vs is_blocked, device_name vs name, device_type vs type, geolocation vs geolocalization. Corregir eso, por ejemplo en la api deberia ser is_blocked etc
9 | El diagrama de POST de dispositivo no muestra el guardado previo de la geolocalizacion | Cuando el dispositivo no es de confianza (trusted=false) el diagrama guarda una red bloqueada, pero no muestra que primero se debe guardar la geolocalizacion, que la columna networks.geolocalization_id exige como obligatoria. Ajustar el orden en el diagrama. ya que se necesita primero guardar la geolocalizacion porque esta como not null.
10 | La ruta del diagrama de POST de dispositivo no coincide con la API | El titulo del diagrama de secuencia usa /security/devices y {user_id} con guion bajo, mientras que la API usa /security/device y {user-id} con guion. Aca igual unificar eso como realmente sera.
11 | El campo status_request de la base no se llena desde la API | La tabla audit_logs tiene dos campos: status_request y event_code, pero la API solo envia event_code. No esta definido que dato llena status_request y, al ser obligatorio, sin ese dato no se puede guardar el evento. Entonces aca definir si se trae o se elimina ese campo de la db.
12 | El diagrama de POST de eventos guarda en orden invertido | El diagrama guarda primero el evento y luego la geolocalizacion, pero la columna geolocalization_id del evento es obligatoria, por lo que la geolocalizacion se debe guardar antes. Invertir el orden en el diagrama.
13 | Codigo de respuesta distinto entre API y diagrama en POST de eventos | La API responde 200 al registrar un evento, pero el diagrama de secuencia devuelve 201.
14 | El diagrama de POST de eventos maneja un error 409 que la API no declara | El diagrama tiene un status 409 que no esta definido en la API. Aca verificar esto, si se regresaria un status 409?
15 | Faltan escenarios en el diagrama de cobertura de eventos | El diagrama que lista los eventos le faltan: el evento de login exitoso, el evento de red bloqueada y los eventos del flujo de recuperacion de contrasena etc
16 | Verificar los estados que usa el POST de desbloqueo en los catalogos | El diagrama del POST /manage/unblock actualiza el estado de la solicitud, el estado del metodo de autenticacion y cambia el estado del usuario de bloqueado a recuperacion de contrasena. Aca cambiarlo el estado del usuario seguira siendo bloqueado, lo que cambiara sera su status de recuperacion de contrasena a EN PROCESO.
17 | Tipo de respuesta equivocado en el diagrama del GET de desbloqueo | El diagrama del GET /manage/unblock devuelve PostUserFormResponse pero deberia ser de Unblock o asi.
18 | El diagrama del formulario de informacion no consulta las preguntas de seguridad | La respuesta del POST /security/question/form/information exige el campo user_security_questions como obligatorio, pero el diagrama solo consulta usuario, token, licencias y sesion; nunca consulta las preguntas ni las respuestas del usuario. Agregar en el diagrama la consulta de las preguntas de seguridad ese flujo.
19 | Descripcion equivocada en el GET de preguntas por usuario | Falta actualizar las descripciones del api de security questions menciona cosas y campos que ya ni estan
20 | Tiempo de suspension de metodo equivocado en los diagramas | Los flujos de metodo y usuario suspendido indican esperar 12 horas tras credenciales invalidas en el reintento de un metodo, pero la suspension de un metodo es de 24 horas segun la HU; 12 horas corresponde a la suspension de la cuenta. Revisar eso.
21 | Plantilla de correo equivocada en el flujo de usuario suspendido | En el flujo de usuario suspendido, usa la plantilla de cuenta bloqueada cuando deberia ser la de suspension
22 | Umbral de bloqueo de red no coincide con la HU en el flujo fake | El flujo de dispositivos usa Intentos fallidos mayor a 3, para bloquear la red, pero la HU indica bloquear al detectar 3 intentos, entonces checar eso
23 | El GET de solicitudes de desbloqueo no filtra por estado pendiente | El diagrama del GET /manage/unblock busca las solicitudes por rango de fechas (72 horas) pero no muestra el filtro por estado pendiente, por lo que podria traer solicitudes ya resueltas. Igual revisar ese flujo
24 | Falta flujo de rechazo en el POST de desbloqueo | El diagrama del POST /manage/unblock falta el flujo de que pasa si se rechaza la solicitud,
25 | El formulario de informacion no valida la expiracion del token | El diagrama del POST /security/question/form/information valida que el token exista y coincida, pero no valida que siga vigente (120 horas). Agregar la validacion de expiracion del token.
26 | Falta campo token en la api para cuando se acepta un dispositivo nuevo o se bloquea | En la HU dice que si hay un intento sospechozo de nuevo ordenador de confianza se manda un correo, y el usuario puede dar en permitir o bloquear y que dura 10minutos pero no recibe token para comprobar de quien es esa solicitud y expiracion, hace falta el token, checarlo.